## Sheet1
Task | Owner | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 2010-02-10 | 2010-02-11 | 2010-02-12 | 2010-02-13 | 2010-02-14 | 2010-02-15 | 2010-02-16 | 2010-02-17 | 2010-02-18 | 2010-02-19 | 2010-02-20 | 2010-02-21 | 2010-02-22 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 2010-02-26 | 2010-02-27 | 2010-02-28
Mockup Confirm
iPhone Application Development
Data API
iPhone Application Launch
Google Application Development
Google APP Launch

## Sheet2
备用：
Task | Owner | 2010-02-20 | 2010-02-21 | 2010-02-22 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 2010-02-26 | 2010-02-27 | 2010-02-28
Zh.C - 1: 完善数据库表、类图，并据此出实体类及配置文件 | 郑超
Zh.Y - 1:完善用户管理模块 | 赵阳
Jin.H - 1: 品牌管理 | 金浩
Xiao.YQ - 1: 资源管理（主要是用图形化编辑资源的方式） | 肖砚奇
Zh.C - 2: 消息管理模块，并补充其他一些琐碎功能 | 郑超
Zh.Y - 2:营业员管理模块 | 赵阳
Jin.H - 2: 商品及品类管理 | 金浩
Zh.C - 3: 招商管理模块 | 郑超
Zh.Y - 3: 商户管理模块 | 赵阳
Jin.H - 3: 资源管理（非图形化的辅助部分） | 金浩
Zh.C - 4:合同模板在线编辑（完成部分） | 郑超
Zh.Y - 4: 合同模板基本信息管理（完成部分） | 赵阳