## 工作安排-初始
备用：
Task | Owner | 2010-02-20 | 2010-02-21 | 2010-02-22 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 2010-02-26 | 2010-02-27 | 2010-02-28
Zh.C - 1: 完善数据库表、类图，并据此出实体类及配置文件 | 郑超
Zh.Y - 1:完善用户管理模块 | 赵阳
Jin.H - 1: 品牌管理 | 金浩
Xiao.YQ - 1: 资源管理（主要是用图形化编辑资源的方式） | 肖砚奇
Zh.C - 2: 消息管理模块，并补充其他一些琐碎功能 | 郑超
Zh.Y - 2:营业员管理模块 | 赵阳
Jin.H - 2: 商品及品类管理 | 金浩
Zh.C - 3: 招商管理模块 | 郑超
Zh.Y - 3: 商户管理模块 | 赵阳
Jin.H - 3: 资源管理（非图形化的辅助部分） | 金浩
Zh.C - 4:合同模板在线编辑（完成部分） | 郑超
Zh.Y - 4: 合同模板基本信息管理（完成部分） | 赵阳

## 工作安排—Modify
备用：
Task | Owner | 2010-02-20 | 2010-02-21 | 2010-02-22 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 2010-02-26 | 2010-02-27 | 2010-02-28
Zh.C - 1/2: 完善验证框架、Ajax唯一性验证、日志、异常处理；完成如上工作后和其他人员一起完成整合。 | 郑超
Zh.Y - 1: 同美工人员沟通，完善相关画面；数据库修改后，将用户模块现有操作基本调通 | 赵阳
Jin.H - 1: 完善查询操作(基本查询、高级查询)，彼此之间用选型卡进行区分，整合之前已有的displayTag分页标签。 | 金浩
Zh.C - 2: 完善用户管理模块，参与将之前修改的结果进行整合
Jin.H - 2: 完善用户管理模块，参与将之前修改的结果进行整合