## Sheet1
模块划分 | 具体功能 | 金浩 |  | 张钊坡 |  | 赵阳 |  | 宋玉伟
|  | 乐观时间 | 最长时间 | 乐观时间 | 最长时间 | 乐观时间 | 最长时间 | 乐观时间 | 最长时间
招商管理 | 1-1)查询招商信息（简单检索、高级检索），由于商户信息较多，故最好分为基本信息显示和详细信息显示两部分。
1-2)添加单条招商信息
1-3)批量导入招商信息
1-3)核实确认招商信息
1-4)圈定待评审的招商信息
1-5)删除招商信息
1-6)修改招商信息
1-7)注销招商信息
1-8)恢复招商信息
商户管理 | 1-1)查询商户基本信息（类查询招商信息，隶属于不同模块而已）
1-2)修改商户基本信息（类修改招商信息）
1-3)注销商户基本信息（类注销招商信息）
1-4)恢复商户基本信息（类恢复招商信息）
2-1)查询商户证照类型信息（简单检索）
2-2)添加商户证照类型信息
2-3)删除商户证照类型信息
2-4)修改商户证照类型信息
3-1)查询商户的各种证照信息（简单检索、高级检索）
3-2)添加商户的各种证照信息
3-3)删除商户的各种证照信息
3-4)修改商户的各种证照信息
3-5)商户证照信息的有效期提醒功能(例如：登录后，系统可根据预设的系统参数-过期阈值，给出是否过期的提示。)
4-1)查询商户的各种品牌信息
4-2)添加商户的各种品牌信息
4-3)删除商户的各种品牌信息
4-4)修改商户的各种品牌信息
5-1)查询商户日常表现记录（简单检索、高级检索）
5-2)添加商户日常表现记录
5-3)删除商户日常表现记录
5-4)修改商户日常表现记录
6)综合信息查询 - 根据商户信息，可以检索出和该商户有关的基本信息、证照信息、品牌信息、合同信息、财务信息、占有资源、营业员信息，日常表现记录、销售信息、售后信息)，红体字是目前开发会涉及的部分。I.该功能是一个比较独立的高级检索功能，即通过商户和各模块间的联系建立起连接查询，可以在各个独立的模块开发一段时间后再开始，以便将该查询设计得更合理一些。II.各部分的查询结果都采用列表显示的方式，显示在综合查询的不同视图中。
合同管理 | 1-1)查询合同信息（简单检索、高级检索），由于合同信息较多，故最好分为基本信息显示和详细信息显示两部分。
1-2)登记合同信息
1-3)删除合同信息
1-4)修改合同信息
1-5)审核合同信息
1-6)在线编辑合同文本及打印(调用指定的合同模板)
1-7)合同生效及生成缴费通知单
2)合同相关的有效期提醒功能(类似商户证照)
3-1)查询合同终止、延续申请
3-2)提交合同终止、延续申请
3-3)删除合同终止、延续申请
3-4)修改合同终止、延续申请
3-5)合同终止、延续生效
资源管理（仅针对非图形化处理） | 1-1)查询各种资源的基本信息（涉及层功能区域、摊位资源、非摊位资源，分为简单检索、高级检索） | 6 | 10
1-2)添加资源信息(包括层功能区域、摊位)！！！！通过图形化实现的！！！
| 1-3)删除资源信息(包括层功能区域) |  |  | 1 | 2
| 1-4)修改资源信息(包括层功能区域) |  |  | 1 | 2
| 2-1)查询非摊位资源的类型信息 | 1 | 2
| 2-2)添加非摊位资源的类型信息 | 1 | 2
| 2-3)删除非摊位资源的类型信息 | 0.5 | 1
| 2-4)修改非摊位资源的类型信息 | 1 | 2
| 3)资源在合同租约内的有效期提醒功能(类似商户证照) |  |  | 4 | 6
品牌管理 | 1-1)查询品牌信息（包括品牌的基本信息、品牌证照信息，分为简单检索、高级检索）
1-2)添加单条品牌基本信息
| 1-3)导入多条品牌基本信息 |  |  | 6 | 10
1-4)删除品牌基本信息
1-5)修改品牌基本信息
2-1)查询品牌证照类型信息（类商户证照）
2-2)添加品牌证照类型信息（类商户证照）
2-3)删除品牌证照类型信息（类商户证照）
2-4)修改品牌证照类型信息（类商户证照）
3-1)查询品牌的各种证照信息（类商户证照）
3-2)添加品牌的各种证照信息（类商户证照）
3-3)删除品牌的各种证照信息（类商户证照）
3-4)修改品牌的各种证照信息（类商户证照）
| 4)品牌证照信息的期限提示（类商户证照） | 5 | 8
财务管理 | 1-1)查询收费名目设置
1-2)添加收费名目设置
1-3)删除收费名目设置
1-4)修改收费名目设置
2-1)查询合同应收费用
2-2)对合同应收费用进行缴费确认
3-1)查询收费、退费信息
3-2)添加收费、退费信息
3-3)删除收费、退费信息
3-4)修改收费、退费信息
4-1)添加定金信息
4-2)删除定金信息
4-3)修改定金信息
4-4)对定金费用进行缴费确认
5-1)查询其他自设名目的收费信息(非合同、物业、定金)
5-2)添加其他自设名目的收费信息(非合同、物业、定金)
5-3)删除其他自设名目的收费信息(非合同、物业、定金)
5-4)修改其他自设名目的收费信息(非合同、物业、定金)
5-5)对其他自设名目的收费信息进行缴费确认
6-1)查询退费信息(针对定金、其他自设名目的收费信息)
6-2)添加退费信息(针对定金、其他自设名目的收费信息)
6-3)删除退费信息(针对定金、其他自设名目的收费信息)
6-4)修改退费信息(针对定金、其他自设名目的收费信息)
7)针对指定商户的综合费中查询（包含各种费用,该检索也是一个比较的独立的高级检索功能，开发注意事项可参见“商户管理 - 综合信息查询”）。
补充说明：
1.项目安排清单中包含了目前首先要开发的各个模块的各个具体子功能，既为大家估算时间方便，也便于将任务分配到具体的子功能级别。
2.虽然功能列得比较多，但有不少是相似的或重复的，有的功能间关联性很强，开发一个后可以在其他模块中套用，比如“招商管理 - 商户管理”等，全列出来是为了做一个功能的备忘录。
3.开发过程中，大家发现缺少哪些必要的子功能，可以再添加，目前能考虑到的就这些了。